**Zámer spracovania PHSR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zámer spracovania PHSR** | |
| **Názov dokumentu** | * Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bziny na roky 2021 - 2027 * Skrátené označenie v dokumente: **PHSR Bziny 2021 - 2027** |
| **Forma spracovania** | * V súlade s metodikou na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov * PHSR Bziny 2021 - 2027 bude spracovaný participatívnym spôsobom pracovníkmi obecného úradu a Agentúrou pre regionálny rozvoj SEVER (ARR SEVER) za účasti 3 expertných pracovných skupín. * Spracovanie dokumentu zabezpečí Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER na základe objednávky |
| **Riadenie procesu spracovania** | Riadiaci tím tvoria zástupcovia obecného úradu a ARR SEVER v nasledovnom zložení:   * **Garant:**   PhDr. Miriam Mokošová, starostka obce   * **Zástupca spracovávateľa:**   Ing. Michal Strnál, riaditeľ ARR SEVER   * **Poslanci obecného zastupiteľstva:**   Ing. Marek Jakubjak  Ing. Milan Duraj  Jozef Brtoš  Stanislav Málik  Pavol Dančo  Bc. Petra Fejová  Mgr. Juraj Záhora  **Poverení pracovníci pre vypracovanie PHSR:**  ***Za obecný úrad:***  PhDr. Miriam Mokošová, starostka obce  ***Za ARR SEVER:***  Ing. Michal Strnál, riaditeľ ARR SEVER  **Pracovné skupiny pre spracovanie PHSR:**   * Pracovná skupina pre hospodársku oblasť (ekonomika obce, podnikateľská základňa, technická infraštruktúra, cestovný ruch) * Pracovná skupina pre sociálnu oblasť (zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, školstvo, kultúra, šport) * Pracovná skupina pre environmentálnu oblasť (prírodné dedičstvo, odpadové hospodárstvo, starostlivosť o prírodu a krajinu)   **Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou**:   * Dotazníkový prieskum pre občanov (online, písomne) * Dotazníkový prieskum pre podnikateľov (online, písomne) * Zverejňovanie informácií o jednotlivých spracovaných častiach PHSR s možnosťou zasielania pripomienok na webovej stránke obce * Prerokovanie PHSR, resp. jednotlivých kapitol PHSR na pracovných skupinách, zastupiteľstve. |
| **Obdobie spracovania** | * Obdobie spracovávania PHSR: 06/2021 – 10/2021 * Harmonogram spracovania PSHR: Formulár – Časový harmonogram vypracovania PHSR). |
| **Kontakt na spracovateľa** | Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER  Hviezdoslavovo nám. 1  026 01 Dolný Kubín  **e-mail:** [info@arrsever.sk](mailto:info@arrsever.sk)  **mobil:** 0907 806 322  **web:** [www.arrsever.sk](http://www.arrsever.sk) |