**Zámer spracovania PHSR**

|  |
| --- |
| **Zámer spracovania PHSR** |
| **Názov dokumentu** | * Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bziny na roky 2021 - 2027
* Skrátené označenie v dokumente: **PHSR Bziny 2021 - 2027**
 |
| **Forma spracovania** | * V súlade s metodikou na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
* PHSR Bziny 2021 - 2027 bude spracovaný participatívnym spôsobom pracovníkmi obecného úradu a Agentúrou pre regionálny rozvoj SEVER (ARR SEVER) za účasti 3 expertných pracovných skupín.
* Spracovanie dokumentu zabezpečí Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER na základe objednávky
 |
| **Riadenie procesu spracovania** | Riadiaci tím tvoria zástupcovia obecného úradu a ARR SEVER v nasledovnom zložení:* **Garant:**

PhDr. Miriam Mokošová, starostka obce* **Zástupca spracovávateľa:**

Ing. Michal Strnál, riaditeľ ARR SEVER* **Poslanci obecného zastupiteľstva:**

Ing. Marek JakubjakIng. Milan DurajJozef BrtošStanislav MálikPavol DančoBc. Petra FejováMgr. Juraj Záhora**Poverení pracovníci pre vypracovanie PHSR:** ***Za obecný úrad:***PhDr. Miriam Mokošová, starostka obce***Za ARR SEVER:*** Ing. Michal Strnál, riaditeľ ARR SEVER**Pracovné skupiny pre spracovanie PHSR:** * Pracovná skupina pre hospodársku oblasť (ekonomika obce, podnikateľská základňa, technická infraštruktúra, cestovný ruch)
* Pracovná skupina pre sociálnu oblasť (zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, školstvo, kultúra, šport)
* Pracovná skupina pre environmentálnu oblasť (prírodné dedičstvo, odpadové hospodárstvo, starostlivosť o prírodu a krajinu)

**Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou**:* Dotazníkový prieskum pre občanov (online, písomne)
* Dotazníkový prieskum pre podnikateľov (online, písomne)
* Zverejňovanie informácií o jednotlivých spracovaných častiach PHSR s možnosťou zasielania pripomienok na webovej stránke obce
* Prerokovanie PHSR, resp. jednotlivých kapitol PHSR na pracovných skupinách, zastupiteľstve.
 |
| **Obdobie spracovania** | * Obdobie spracovávania PHSR: 06/2021 – 10/2021
* Harmonogram spracovania PSHR: Formulár – Časový harmonogram vypracovania PHSR).
 |
| **Kontakt na spracovateľa** | Agentúra pre regionálny rozvoj SEVERHviezdoslavovo nám. 1026 01 Dolný Kubín**e-mail:** info@arrsever.sk**mobil:** 0907 806 322**web:** [www.arrsever.sk](http://www.arrsever.sk)  |